[image: image1.png]



МІЖВІДОМЧА РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

«ЕКОЛОГІЧНА ПРОСВІТА ТА ІНФОРМУВАННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДОНЕЧЧИНИ»

на 2020-2025 роки

Краматорськ

2019

ЗМІСТ

1.   Паспорт Програми…………………………………………………...
3
2.   Передмова……………………………………………………………
4
3.   Мета Програми………………………………………………………
5

4.   Напрями міжвідомчої взаємодії…………………………………….
5

5.   Основні напрями реалізації Програми……………………………..
6

5.1. Інформування про стан довкілля та популяризація 
екологічних цінностей…………………………………………
6

5.2. Просвітницька діяльність………………………………………
9
5.3. Науково-методичне забезпечення……………………………
11

5.4. Партнерство та координація………………………………….
13

6.   Загальні результати Програми…………………………………….
15
7.   Забезпечення заходів Програми…………………………………..
16

8.   Критерії ефективності результатів Програми……………………
16

9.  Терміни реалізації Програми………………………………………
16

10. Управління Програмою та контроль за її виконанням…………..
17

11. Джерела фінансування Програми…………………………………
17

12. Індикатори Програми………………………………………………
18

13. План заходів з реалізації Програми……………………………….
19

ПАСПОРТ
міжвідомчої регіональної програми 
«Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини» на 2020-2025 роки

	1.
	Ініціатор розроблення програми
	Донецька обласна державна адміністрація

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

	2.
	Дата, номер і назва розпо​рядчого документа органу виконавчої влади про роз​роблення програми
	

	3.
	Розробник програми
	Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

	4.
	Відповідальний виконавець
	Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

	5.
	Учасники програми
	Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Громадська організація

«Всеукраїнська екологічна ліга»

	6.
	Термін реалізації
	2020-2025 роки

	7.
	Загальний обсяг фінансо​вих ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн., 
у тому числі:
	153670,00

	7.1
	кошти обласного фонду охорони навколишнього середовища, тис. грн.
	121570,00

	7.2
	кошти місцевих бюджетів та інших, не заборонених законодавством джерел, тис. грн.
	32100,00


ПЕРЕДМОВА

Процеси глобалізації та суспільних трансформацій суспільства підвищили пріоритетність збереження довкілля, а отже, потребують вжиття термінових заходів. Протягом тривалого часу економічний розвиток нашої держави супроводжувався незбалансованою експлуатацією природних ресурсів, низькою пріоритетністю питань захисту довкілля, що унеможливлювало досягнення збалансованого (сталого) розвитку.
На сучасному етапі екологічний стан Донеччини вже переріс поняття «проблема» і якщо не дотягнув до поняття «катастрофа», то це  лише питання часу.

Відповідно, збільшуються потреби населення в отриманні потрібної та правильної екологічної інформації, все більше представників громадськості, органів місцевого самоврядування, представників культури та освіти усвідомлюють необхідність формування екологічної культури, як запоруки виходу з екологічної кризи. 

Зазвичай, сталий розвиток суспільства асоціюється лише зі складовою природозбереження, однак ця концепція розглядає світ як цілісну систему, а тому кожна ланка в цій системі вимагає особливої уваги. Серед складових сталого розвитку просвітньому вектору, останнім часом, приділяється все більша увага. Це обумовлено суттєвим оновленням стратегічних підходів до розвитку освітньої галузі в Україні, зокрема прийняттям концепції «Нова українська школа», Законів України «Про освіту», «Про середню освіту» тощо. Таким чином, сучасне суспільство постає перед новими викликами, найактуальнішим з яких є підвищення якості екологічної просвіти .Важливою складовою розвитку сучасних українських векторів розвитку є Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року»

Пропонована міжвідомча регіональна програми «Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини» на 2020-2025 роки є результатом співпраці науковців та спеціалістів Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації та науково-методичного складу Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

В основу програми покладено Стратегію розвитку Донецької області на період до 2020 року, регіональну програму «Освіта Донеччини в європейському вимірі. 2017-2020 роки», затверджену Розпорядженням голови ОДА від 20.07.2017 № 840, а також регіональну заходи Донецької обласної державної адміністрації «Екологічними стежками рідної України».
МЕТА ПРОГРАМИ

Розбудувати  якісну систему багаторівневої, інтегрованої та доступної екологічної просвіти та інформування відповідно до запитів суспільства, вимог інноваційного розвитку громад, європейських вимірів і стандартів для сталого розвитку Донецької області.

Розвивати та підтримувати активну позицію громадянина у збереженні довкілля , виховуючи патріотизм, любов до рідного краю.

НАПРЯМИ МІЖВІДОМЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Виконання Програми передбачає тісну міжвідомчу взаємодію між Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації,  Департаментом освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації, Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та  громадськими природоохоронними організаціями шляхом реалізації програмних проектів і заходів за різними стратегічними напрямами:
ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

І. ІНФОРМУВАННЯ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ
Мета напряму:

Донесення до широких верств населення об’єктивної інформації про стан довкілля в Донецькій області, популяризація екологічних знань; формування розуміння принципів сталого розвитку та цінності сприятливого для життєдіяльності людини довкілля шляхом створення єдиного, ефективного і доступного інформаційного простору; запровадження системи регулярних рекламно-інформаційних заходів та задоволення інформаційних потреб населення регіону.

Завдання:

1. Проведення комплексної рекламно-інформаційної кампанії з метою формування розуміння принципів сталого розвитку  та цінності сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

2. Проведення оцінки інформаційних потреб запитувачів екологічної інформації.

3. Підготовка щорічної регіональної Доповіді про стан довкілля у Донецькій області для систематичного інформування населення про стан навколишнього середовища, динаміку його змін, джерела забруднення і характер впливу екологічних чинників на здоров’я людини та розміщення в internet-мережі.

4. Створення еколого-освітнього internet-порталу «Освіта для сталого розвитку» для суб’єктів освітнього процесу, управлінців, бізнесу, громадськості, забезпечення його функціонування.

5. Реалізація заходів «Екологічними стежками рідної України» з метою ознайомлення дітей та молоді Донеччини з природною, культурною та історичною спадщиною України.

6. Розроблення та розміщення соціальної реклами з питань охорони довкілля та сталого розвитку на регіональному та місцевому телебаченні, в друкованих засобах масової інформації та мережі internet.

7. Розроблення та друк поліграфічної продукції презентаційного та рекламно-іміджевого характеру з питань збереження довкілля та сталого розвитку

8. Підготовка і проведення інформаційних заходів (інтерактивні семінари, тренінги, круглі столи) щодо інтеграції екологічної складової у місцевий розвиток (зокрема ОТГ), та у діяльність суб’єктів господарської діяльності з питань застосування ОВД та СЕО

9. Популяризація та пілотне впровадження екологічно дружніх технологій відновлення живої природи та агроландшафтів, рекультивації та ревіталізації порушених земель, збереження цінних видів рослинного та тваринного світу, занесених до регіонального списку та Червоної книги України.

10.  Підготовка та видання науково-популярної літератури та інформаційних матеріалів про збереження природних екосистем, об’єктів ПЗФ, а також фільмів,  циклу теле- і радіопередач природоохоронної тематики.

11. Організація та проведення циклу інтерактивних семінарів для популяризації моделей сталого виробництва та споживання: 

· «Впровадження основ органічного сільськогосподарського виробництва» (для фермерів);

· «Організація системи роздільного збирання побутових відходів» (для керівників ОТГ, закладів освіти);

· «Поводження з небезпечними відходами у складі ТПВ – відпрацьовані батарейки, лампи, які містять ртуть» (для працівників комунальних установ, закладів освіти);

· «Сучасні технології енергоефективності та ресурсозбереження» (для працівників установ ЖКГ);

· «Попередження ризиків для довкілля та здоров’я людей від використання хімічних засобів захисту рослин» (для керівників сільських громад, фермерів, вчителів сільських шкіл).

12. Розміщення на офіційних веб-сторінках місцевих органів влади, у друкованих та електронних засобах масової інформації матеріалів про заходи у сфері охорони довкілля.

13. Підтримка практичних пілотних проектів наукових установ з питань збереження біорізноманіття, відновлення місцевих водних ресурсів, рекультивації несанкціонованих сміттєзвалищ, біоремедіації забруднених ґрунтів та створення нових об’єктів ПЗФ, ревіталізація природних територій, які постраждали внаслідок воєнних дій та після громадського розмінування.

14.  Підготовка та оприлюднення інформаційних матеріалів, проведення веб-конкурсів (веб-вітрин), присвячених подіям/заходам природоохоронного спрямування (День птахів, День довкілля, День Землі, День води тощо)

15. Підтримка заходів до Дня Довкілля, Всесвітнього дня Землі, Всесвітній день охорони водних ресурсів, Дня працівника природно-заповідної справи, Дня Сіверського Дінця.

16. Проведення щорічного конкурсу  серед освітніх закладів та мережі бібліотек щодо організації виховної та інформаційної роботи з питань захисту довкілля та сталого розвитку.

17. Організація та проведення щорічного етнокраєзнавчого фестивалю «Люби і знай свій рідний край».

18. Підготовка та видання електронного бюлетеня, що узагальнює кращі практики та досвід роботи в рамках виконання Програми.

Очікувані результати:

1. Створення стійкої та всеохоплюючої системи інформування громадян щодо стану довкілля в Донецькій області через засоби соціальної реклами, ЗМІ та internet-ресурсів.
2. Організація ефективної інформаційної комунікації між органами управління та населенням і громадськими організаціями з питань екологічної просвіти та сталого розвитку Донецького регіону.

3. Підвищення рівня екологічної свідомості дітей дошкільної ланки, учнів, студентів, працівників освіти, органів місцевого самоврядування, представників різних секторів економіки та громадськості у Донецької області. 
4. Залучення до практичних природоохоронних заходів дітей, молоді, студентів та місцеві громади.
П. ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мета напряму:

Проведення планомірної, комплексної просвітницької роботи з питань екологічної безпеки, захисту довкілля та сталого розвитку, шляхом впровадження факультативних курсів з означеного напряму, охоплення широкого кола суб’єктів виховного процесу тренінговими програмами та за допомогою просвітницько-розвиваючих інтерактивних форм роботи. 

Завдання:

1. Розроблення та впровадження курсів підвищення кваліфікації з питань охорони довкілля та сталого розвитку для освітян, працівників комунальних підприємств, управлінців, органів місцевого самоврядування.

2. Розроблення, апробація, видання матеріалів та впровадження в освітній процес факультативного навчального комплексу з викладання факультативного інтегрованого курсу «Основи екології: Донеччина», для учнів 5-9 класів.

3. Розроблення, апробація, видання матеріалів та впровадження в освітній процес навчального комплексу з викладання факультативного інтегрованого курсу «Основи сталого розвитку: Донеччина» для учнів 10-11 класів .

4. Розроблення, апробація, видання матеріалів та впровадження в освітній процес навчального комплексу з викладання факультативного інтегрованого курсу «Краєзнавство та етногеографія Донеччини» для учнів10-11 класів.

5. Розроблення, апробація та впровадження комплектів LEP-BOOK природоохоронної тематики для роботи у закладах дошкільної освіти.

6. Проведення комплексу тренінгових занять для педагогів щодо  впровадження ідей «Зеленого офісу» в освітніх установах області. 

7. Розроблення та впровадження в освітньо-виховний  процес інтерактивних ігор природоохоронної тематики.

8. Розроблення та впровадження в освітній процес молодших школярів розвивальних ігор «LEGO EKO LEND»  та «LEGO EKO CYTI».
Очікувані результати:

1. Створення багаторівневої комплексної інтегрованої системи екологічної просвіти в Донецькій області.

2. Впровадження нових програм підвищення кваліфікації вчителів і системи тренінгових занять з питань екологічної безпеки та сталого розвитку для освітян та суб’єктів господарювання, керівників органів самоврядування.
3. Впровадження в систему освіти Донеччини факультативних інтегрованих курсів «Основи екології: Донеччина», «Основи сталого розвитку: Донеччина», «Краєзнавство та етногеографія Донеччини» та впровадження освітніх інтерактивних комплексів.
4. Підвищення рівня сформованості екологічних знань та розуміння ідей сталого розвитку у широких верств населення
ІІІ. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мета напряму:

Науковий супровід та розроблення широкого спектру навчально-методичних матеріалів, організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо  для забезпечення заходів щодо інтеграції ідей екологічної безпеки та сталого розвитку в процес екологічної просвіти. 

Завдання:

1. Розроблення та видання інформаційно-просвітницьких наочних  матеріалів  природоохоронної тематики  для я закладів освіти та бібліотек.

2. Розроблення, видання навчальних посібників та методичних рекомендацій та проведення тренінгів для  вчителів, які працюють з комплектами LEP-BOOK природоохоронної тематики для роботи у закладах дошкільної освіти.

3. Розроблення та видання методичних рекомендацій для педагогів щодо впровадження ідей «Зеленого офісу» в освітніх установах області.

4. Розроблення методичних рекомендацій для працівників еколого-натуралістичних центрів  щодо впровадження основ екології та сталого розвитку у роботі натуралістичних гуртків.

5. Розроблення методичних матеріалів для тематичних позакласних виховних заходів з питань поводження з відходами та проведення навчальних семінарів щодо впровадження системи роздільного збирання побутових відходів.

6. Розроблення та поширення  методичних рекомендацій щодо впровадження у господарську діяльність моделей невиснажливого господарювання та екологічно дружніх технологій (система очищення комунальних стоків, водопостачання, збереження водних і земельних ресурсів, енергозбереження, використання альтернативних джерел енергії,  екологічно невиснажливий спосіб ведення присадибного господарства тощо
Очікувані результати:

1. Створення постійно діючого, потужного науково-методичного комплексу, який забезпечує впровадження екологічних просвітницьких проектів та ідей сталого розвитку в регіоні.

2. Модернізація методів навчання екології та екологічного проектування.

3. Створення нових програм підвищення кваліфікації та системи тренінгових навчальних занять для вчителів, суб’єктів підприємницької діяльності, аграріїв, представників управлінської ланки.
4. Видання широкого спектру науково-методичної літератури за тематикою екологічної просвіти та сталого розвитку.
5. Створення системи регулярно діючих науково-практичних конференцій, тренінгів тощо з питань екологічної просвіти та сталого розвитку із залученням до участі провідних фахівців з цих напрямів.
IV. ПАРТНЕРСТВО ТА КООРДИНАЦІЯ

Мета напряму:

Формування взаємодії та партнерства щодо інтеграції екологічної складової в місцеві, секторальні плани та програми і для підвищення рівня екологічної свідомості  для керівників ОТГ, управлінців, освітян, представників громадськості та бізнесу

Завдання:

1. Організація тематичних форумів, конференцій, панельних дискусій, круглих столів, семінарів, тренінгів для всіх категорій управлінців, працівників освітніх установ, громадськості, науковців з метою інтеграції екологічної складової та питань сталого розвитку.

2. Проведення щорічної міжгалузевої  конференції «Освіта та наука для відновлення природних екосистем, які постраждали внаслідок воєнних дій на Сході України» за участі науковців, представників органів влади, громадських природоохоронних організацій, міжнародних експертів та інституцій

3. Реалізація Програми підтримки практичних проектів громадських організацій, спрямованих на розв’язання місцевих екологічних проблем.
4. Підготовка та впровадження у систему професійного навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування спеціалізованого короткострокового курсу «Основи сталого розвитку та охорона довкілля».

5. Проведення інформаційних та практичних природоохоронних акцій за підтримки соціально відповідального бізнесу.
6. Організація заходів співпраці  закладів освіти з державними установами та громадськими природоохоронними організаціями з метою їх залучення до процесу екологічного виховання дітей та молоді (інтегровані уроки, виховні години, презентації, квести, флеш-моби, практичні природоохоронні акції тощо).

7. Проведення щорічного конкурсу проектів, спрямованих на практичне розв’язання місцевих екологічних проблем для  учнів та студентів з метою їхньої професійної орієнтації навчання на природничих спеціальностях.

8. Розроблення та впровадження цільових показників виконання Програми. Проведення щорічного аналізу виконання завдань Програми, підготовка та внесення змін і доповнень.

Очікувані результати:

1. Створення центру координації дій, заходів, проектів з питань екологічної просвіти та інформування для сталого розвитку Донеччини. 

2. Підвищення рівня екологічної обізнаності та  природоохоронної свідомості різних верств населення. 

3. Організація ефективної взаємодії між громадськістю, представниками аграрного сектору, бізнесу та органами управління і самоврядування Донецької області.

4. Залучення молоді, громадськості і широких верств населення до участі у вирішенні природоохоронних проблем та сталого розвитку регіону.

ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОГРАМИ
Систематичне інформування та  міжвідомча комунікація сприятимуть підвищенню рівня обізнаності громадськості про діяльність органів виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища та ефективність впровадження ними нормативно-правових актів, стан навколишнього природного середовища та рівні його забруднення, принципи та методи сталого споживання і виробництва, захисту довкілля та дбайливого ставлення до живої природи.

Освіта в інтересах збалансованого (сталого) розвитку дасть змогу встановити методологічні основи та запровадити безперервну екологічну освіту. Випереджаючими темпами має розвиватися всеохоплююча екологічна просвіта та виховання підростаючого покоління шляхом внесення відповідних змін до профільних програм та планів роботи шкіл, позашкільних закладів освіти, вишів, органів місцевого самоврядування  та профільних громадських організацій.

Значне підвищення рівня екологічної освіти, просвіти та  інформування створить умови для запровадження у повсякденне життя моделей сталого споживання, активізує їхню роль у запобіганні забрудненню та здійсненні контролю за станом навколишнього природного середовища, сталому використанні природних ресурсів у відновленні природно-ресурсного потенціалу Донеччини.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ
Матеріально-технічне забезпечення заходів, передбачених чинною Програмою відбувається відповідно до затвердженого Плану заходів з визначеними термінами, відповідальними за виконання та розмірами фінансування заходів Програми. План заходів затверджується відповідним розпорядчим документом ОДА. Забезпечення заходів Програми відбувається із залученням організаційних та матеріально-технічних можливостей організацій, що беруть участь в Програмі. До реалізації заходів Програми планується залучити співфінансування з джерел органів місцевого самоврядування, бізнес-структур та міжнародних та неурядових організацій.

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГРАМИ
Ефективність впровадження програми оцінюватиметься розробленими цільовими показниками: шляхом поточного оцінювання ефективності та раціональності використання витрачених коштів; оцінювання результатів окремих проектів і коригування планів; запровадження системного відстеження якості та змін екологічної просвіти на всіх рівнях; обчисленням кількості учасників, охоплених окремими заходами; відповідності практично досягнутих до очікуваних результатів.

ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
Програма розрахована на шість років, що відповідає середньостроковому циклу планування. Окремі завдання Програми орієнтовані на менший термін виконання, деякі заходи/проекти цих завдань можуть реалізуватися впродовж одного-шести років із щорічним корегуванням їх змісту та бюджету за результатами оцінювання досягнутих результатів за поточний рік. 

УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ

Організація виконання цієї Програми покладається на керівника програми (відповідний департамент), який призначається розпорядчим документом ОДА. Міжвідомча координація по виконанню окремих заходів програми покладається на керівників робочих груп, створених в установах-партнерах.  Керівник Програми (або робоча група) координує виконання окремих проектів і напрямів між Департаментом екології та природних ресурсів Донецької обласної державної адміністрації,  Департаментом освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації, Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти та іншими партнерами. У разі необхідності, координація розповсюджується на об’єднані територіальні громади, методичні служби, громадські організації та інших учасників Програми (відповідно до окремих проектів).

Інформація щодо виконання окремих заходів надсилається до координаційного центру відповідно до календарного плану. Отриману інформацію керівник координаційного центру узагальнює і протягом двох тижнів передає її до керівника Програми, або у відповідні служби, визначені в проектах. Форма звітності визначається керівником програми.
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ
	Джерела фінансування
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Обласний бюджет (обласного фонд охорони навколишнього середовища), 
тис. грн.
	21570,00
	20320,00
	19920,00
	19920,00
	19920,00
	19920,00

	Місцеві бюджети та інші незаборонені законодавством джерела, тис. грн. 
	5350,00
	5350,00
	5350,00
	5350,00
	5350,00
	5350,00

	          УСЬОГО, тис. грн.
	25920,00
	25670,00
	25270,00
	25270,00
	25270,00
	25270,00


Джерела фінансування Програми:
обласний фонд охорони навколишнього природного середовища;

місцеві бюджети;

інші не заборонені законодавством джерела фінансування.

Виділення коштів для реалізації заходів Програми на відповідний рік з обласного бюджету здійснюється з урахуванням його реальної можливості.
ІНДИКАТОРИ ПРОГРАМИ
1.
Створення постійно діючого, потужного науково-методичного комплексу, який забезпечує впровадження екологічних просвітницьких проектів та ідей сталого розвитку в регіоні.

2.
Залучення 80% засобів масової інформації регіону до  розповсюдження соціальної реклами та матеріалів з питань охорони довкілля та сталого розвитку.

3.
Збільшення на 20% еколого-просвітницької складової в освітніх навчально-методичних комплексах та навчальних програмах різних рівнів.

4.
Надання підтримки 30 практичним проектам громадських організацій, спрямованих на розв’язання місцевих екологічних проблем, щорічно. 

5.
Залучення до участі в  інформаційних та практичних природоохоронних акціях Програми  не менше 50 000 осіб щорічно.

6.
У науково-практичних конференціях, тренінгах, конкурсах, фестивалях беруть участь 1000 осіб щорічно.

7.
 З інформаційно-просвітницькими наочними матеріалами природоохоронної тематики, розробленими та виданими в рамках Програми, щороку ознайомлюються 100 000 мешканців регіону різного віку.

План заходів

з реалізації Програми «Екологічна просвіта та інформування для сталого розвитку Донеччини»

на 2020-2025 роки

	№
	Найменування заходу спрямованого на досягнення очікуваного результату 
	Термін виконання
	Відповідальні за виконання
	Орієнтовні обсяги фінансування на реалізацію Програми на 2020-2025 роки 

(тис. грн.)

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	
	
	
	
	Держав​ний бюджет
	Інші залучені кошти
	Держав​ний бюджет
	Інші залучені кошти
	Держав​ний бюджет
	Інші залучені кошти
	Держав​ний бюджет
	Інші залучені кошти
	Держав​ний бюджет
	Інші залучені кошти
	Держав​ний бюджет
	Інші залучені кошти

	1.
	ІНФОРМУВАННЯ ПРО СТАН ДОВКІЛЛЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Проведення комплексної рекламно-інформаційної кампанії з метою формування розуміння принципів сталого розвитку  та цінності сприятливого для життєдіяльності людини довкілля 
	2020-2025 рр.
	ДЕПР


	500
	250
	500
	250
	500
	250
	500
	250
	500
	250
	500
	250

	1.2.
	Проведення оцінки інформаційних потреб запитувачів екологічної інформації
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	70
	
	70
	
	70
	
	70
	
	70
	
	70
	

	1.3.
	Підготовка щорічної регіональної Доповіді про стан довкілля у Донецькій області для систематичного інформування населення про стан навколишнього середовища, динаміку його змін, джерела забруднення і характер впливу екологічних чинників на здоров’я людини та розміщення в internet-мережі
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	

	1.4.
	Створення еколого-освітньо​го internet-порталу «Освіта для сталого розвитку» для суб’єктів освітнього процесу, управлінців, бізнесу, громад​ськості, забезпечення його функціонування
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	300
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	1.5.
	Реалізація заходів «Екологіч​ними стежками рідної України» з метою озна​йомлення дітей та молоді Донеччини з природною, культурною та історичною спадщиною України
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	8 000
	
	8 000
	
	8 000
	
	8 000
	
	8 000
	
	8 000
	

	1.6.
	Розроблення та розміщення соціальної реклами з питань охорони довкілля та сталого розвитку на регіональному та місцевому телебаченні, в друкованих засобах масової інформації та мережі Internet
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	300
	200
	300
	200
	300
	200
	300
	200
	300
	200
	300
	200

	1.7.
	Розроблення та друк поліграфічної продукції презентаційного та рекламно-іміджевого характеру з питань збереження довкілля та сталого розвитку
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	1 000
	
	1 000
	
	1 000
	
	1 000
	
	1 000
	
	1 000
	

	1.8.
	Підготовка і проведення ін​формаційних заходів (інтер​активні семінари, тренінги, круглі столи) щодо інтеграції екологічної складової у місце​вий розвиток (зокрема ОТГ), та у діяльність суб’єктів госпо​дарської діяльності з питань застосування ОВД та СЕО
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	300
	350
	300
	350
	300
	350
	300
	350
	300
	350
	300
	350

	1.9.
	Популяризація та пілотне впровадження екологічно дружніх технологій відновлен​ня живої природи та агро​ландшафтів, рекультивації та ревіталізації порушених зе​мель, збереження цінних видів рослинного та тварин​ного світу, занесених до регіонального списку та Червоної книги України
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	400
	250
	400
	250
	400
	250
	400
	250
	400
	250
	400
	250

	1.10.
	Підготовка та видання науко​во-популярної літератури та інформаційних матеріалів про збереження природних екосистем, об’єктів ПЗФ, а також фільмів, циклу теле- і радіопередач природоохоронної тематики
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	1 000
	500
	1 000
	500
	1 000
	500
	1 000
	500
	1 000
	500
	1 000
	500

	1.11.
	Організація та проведення циклу інтерактивних семіна​рів для популяризації моде​лей сталого виробництва та споживання:

- «Впровадження основ орга​нічного сільськогосподар​ського виробництва» (для фермерів);

- «Організація системи роз​дільного збирання побутових відходів» (для керівників ОТГ, закладів освіти);

- «Поводження з небезпеч​ними відходами у складі ТПВ – відпрацьовані батарейки, лампи, які містять ртуть» (для працівників комунальних установ, закладів освіти,);

- «Сучасні технології енерго​ефективності та ресурсо​збереження» (для працівни​ків установ ЖКГ);

- «Попередження ризиків для довкілля та здоров’я людей від використання хімічних за​собів захисту рослин» (для керівників сільських громад, фермерів, вчителів сільських шкіл)
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	1.12.
	Розміщення на офіційних веб-сторінках місцевих органів влади, у друкованих та електронних засобах масової інформації матеріалів про заходи у сфері охорони довкілля
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	1.13.
	Підтримка практичних пілот​них проектів наукових уста​нов з питань збереження біо​різноманіття, відновлення місцевих водних ресурсів, ре​культивації несанкціонованих сміттєзвалищ, біоремедіації забруднених ґрунтів та ство​рення нових об’єктів ПЗФ, ревіталізація природних терито​рій, які постраждали внаслі​док воєнних дій та після громадського розмінування
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	800
	300
	800
	300
	800
	300
	800
	300
	800
	300
	800
	300

	1.14.
	Підготовка та оприлюднення інформаційних  матеріалів, проведення веб-конкурсів, веб-вітрин, присвячених подіям/заходам природо​охоронного спрямування (День птахів, День довкілля, День Землі, День води тощо)
	2020-2025 рр.
	ДЕПР, Донобл

ІППО;

ЕНЦ


	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	1.15.
	Підтримка заходів до Дня Довкілля, Всесвітнього дня Землі, Всесвітній день охорони водних ресурсів, Дня працівника природно-заповідної справи, Дня Сіверського Донця
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300

	1.16.
	Проведення щорічного конкурсу серед освітніх закладів та мережі бібліотек щодо організації виховної та інформаційної роботи з питань захисту довкілля та сталого розвитку
	
	
	300
	
	300
	
	300
	
	300
	
	300
	
	300
	

	1.17.
	Організація та проведення щорічного етнокраєзнавчого фестивалю «Люби і знай свій рідний край»
	2020-2025 рр
	ДЕПР
	200
	300
	200
	300
	200
	300
	200
	300
	200
	300
	200
	300

	1.18.
	Підготовка та видання  електронного бюлетеня, що узагальнює кращі практики та досвід роботи в рамках виконання Програми
	2020-2025 рр.
	ДЕПР, 


	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Розроблення та впрова​дження курсів підвищення кваліфікації з питань охоро​ни довкілля та сталого роз​витку для освітян, працівни​ків комунальних підпри​ємств, управлінців, органів місцевого самоврядування 
	2020-2025 рр.
	ДЕПР, Донобл

ІППО
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2.
	Розроблення, апробація, видання матеріалів та впро​вадження в освітній процес навчального комплексу з ви​кладання факультативного інтегрованого курсу «Основи екології: Донеччина» для учнів 5-9 класів. 
	2020-2025 рр.
	ДЕПР, Донобл

ІППО
	500
	
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	

	2.3.
	 Розроблення, апробація, видання матеріалів та впро​вадження в освітній процес навчального комплексу з ви​кладання факультативного інтегрованого курсу «Основи сталого розвитку: Донеччи​на» для учнів 10-11 класів.
	2020-2025 рр.
	ДЕПР

Донобл

ІППО
	500
	
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	

	2.4
	Розроблення, апробація, видання матеріалів та впровадження в освітній процес навчального ком​плексу з викладання факуль​тативного інтегрованого курсу «Краєзнавство та етногеографія Донеччини» для учнів10-11 класів.
	2020-2025 рр.
	ДЕПР

Донобл

ІППО
	500
	
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	

	2.5.
	Розроблення, апробація та впровадження комплектів LEP-BOOK природоохорон​ної тематики для роботи у закладах дошкільної освіти 
	2020-2025 рр.
	ДЕПР, Донобл

ІППО
	600
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	2.6.
	Проведення комплексу тре​нінгових занять для педаго​гів щодо впровадження ідей «Зеленого офісу» в 
освітніх установах області
	2020-2025 рр.
	ДЕПР, ДоноблІППО
	200
	100
	200
	100
	200
	100
	200
	100
	200
	100
	200
	100

	2.7
	Розроблення та впрова​дження в освітньо- виховний процес інтерактивних ігор природоохоронної тематики 
	2020-2025 рр.
	ДЕПР, Донобл

ІППО
	400
	
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	

	2.8.
	Розроблення та впрова​дження в освітній процес мо​лодших школярів розвиваль​них ігор «LEGO EKO LEND»  та «LEGO EKO CYTI» 
	2020-2025 рр.
	ДЕПР, Донобл

ІППО
	
	
	600
	
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Розроблення та видання ін​формаційно-просвітницьких наочних матеріалів природо​охоронної тематики для закладів освіти та бібліотек
	2020-2025 рр.
	ДЕПР, Донобл

ІППО
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	

	3.2.
	Розроблення, видання нав​чальних посібників та мето​дичних рекомендацій та про​ведення тренінгів для вчите​лів, які працюють з комплек​тами LEP-BOOK екологічної тематики для роботи у закладах дошкільної освіти
	2020-2025 рр.
	ДЕПР, Донобл

ІППО;


	150
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	3.3
	Розроблення та видання методичних рекомендацій для педагогів щодо впровадження ідей «Зеленого офісу» в освітніх установах області
	2020-2025 рр
	ДЕПР, Донобл

ІППО
	150
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	3.4.
	Розроблення методичних ре​комендацій для працівників еколого-натуралістичних центрів щодо впровадження основ екології та сталого розвитку у роботі натуралістичних гуртків
	2020-2025 рр
	ДЕПР, Донобл ІППО;


	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	

	3.5.
	Розроблення методичних ма​теріалів для тематичних поза​класних виховних заходів з питань поводження з відхода​ми та проведення навчальних семінарів щодо впроваджен​ня системи роздільного збирання побутових відходів
	2020-2025 рр.
	ДЕПР, Донобл

ІППО
	200
	200
	150
	200
	150
	200
	150
	200
	150
	200
	150
	200

	3.6
	Розроблення та поширення  методичних рекомендацій щодо впровадження у госпо​дарську діяльність моделей невиснажливого господарю​вання та екологічно дружніх технологій (система очищен​ня комунальних стоків, водо​постачання, збереження вод​них і земельних ресурсів, енергозбереження, викори​стання альтернативних дже​рел енергії, екологічно невиснажливий спосіб веден​ня присадибного господарства тощо
	2020-2025 рр
	ДЕПР, Донобл

ІППО
	200
	150
	200
	150
	200
	150
	200
	150
	200
	150
	200
	150

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ПАРТНЕРСТВО ТА КООРДИНАЦІЯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Організація тематичних фо​румів, конференцій, панель​них дискусій, круглих столів, семінарів, тренінгів для всіх категорій управлінців, праців​ників освітніх установ, громад​ськості, науковців з метою інте​грації екологічної складо​вої та питань сталого розвитку 
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	800
	600
	800
	600
	800
	600
	800
	600
	800
	600
	800
	600

	4.2.
	Проведення щорічної міжга​лузевої  конференції «Освіта та наука для відновлення при​родних екосистем, які постра​ждали внаслідок воєнних дій на Сході України» за участі науковців, представників ор​ганів влади, громадських при​родоохоронних організацій, міжнародних експертів та інституцій 
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	4.3.
	Реалізація Програми підтрим​ки практичних проектів гро​мадських організацій, спрямо​ваних на розв’язання місце​вих екологічних проблем 
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	2 000
	500
	2 000
	500
	2 000
	500
	2 000
	500
	2 000
	500
	2 000
	500

	4.4.
	Підготовка та впровадження у систему професійного навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування спеціалізованого короткострокового курсу «Основи сталого розвитку та охорона довкілля»
	2020-2025 рр.
	ДЕПР

Донобл

ІППО
	200
	100
	200
	100
	200
	100
	200
	100
	200
	100
	200
	100

	4.5.
	Проведення інформаційних та практичних природоохоронних акцій за підтримки соціально відповідального бізнесу
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	
	200

	4.6
	Організація заходів співпраці  закладів освіти з державними установами та громадськими природоохоронними організаціями з метою їх залучення до процесу екологічного виховання дітей та молоді (інтегровані уроки, виховні години, презентації, квести, флеш-моби, практичні природоохоронні акції тощо)
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	
	200
	

	4.7
	Проведення щорічного конкурсу проектів, спрямованих на практичне розв’язання місцевих екологічних проблем для  учнів та студентів з метою їхньої професійної орієнтації навчання на природничих спеціальностях 
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150
	150

	4.8
	Розроблення та впровадження цільових показників виконання Програми 

Проведення щорічного аналізу виконання завдань Програми, підготовка та внесення змін і доповнень
	2020-2025 рр.
	ДЕПР
	50
	
	50
	
	50
	
	50
	
	50
	
	50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	УСЬОГО
	
	
	21570
	5350
	20320
	5350
	19920
	5350
	19920
	5350
	19920
	5350
	19920
	5350


19

